## Sheet1
Este es un cronograma en el que se presentan los avances realizados sobre el Proyecto Integrador AES-GCM y MACsec
2016
Abril y Mayo
Se buscó informacion sobre Criptografía: AES, Modos de Operación: GCM, CTR, Protocolo MACsec.
Se buscó información sobre IP Cores de AES.
Se buscó informacion sobre cifrado de alta velocidad.
Junio
Semana 3
Lunes
Git:
Se buscó información sobre sus usos; y se confeccionó un tutorial manuscrito para tener a mano sus funciones más comunes
Entorno de Trabajo:
Se instaló VirtualBox. Se creó una máquina virtual con Ubuntu Desktop 16.04 de 64 bits
Se modificaron algunos parámentros de VirtualBox para dar mejor rendimiento a la máquina virtual.
Martes
Entorno de Trabajo:
Se modificó el Ubuntu en Xubuntu para mayor fluidez.
Se instaló Git, y Geany para armar un entorno de programación controlado: Repositorio, control de versiones, etc.
AES:
Se comenzaron a buscar trabajos previos realizados sobre AES en C
Miercoles
AES:
Se comenzó a analizar el código fuente extraido de Oryx-Embedded
Semana 4
Martes
AES:
Se comenzó a probar el programa "main" (CycloneTCP_SSL_Crypto_Open_1_7_2b/utils/ResourceCompiler/main.c)
Se descartó la idea de hacer correr los programas "demo"
Se comienza a crear un nuevo archivo para correr AES.
Miercoles
AES:
Se continua con la creacion del archivo main.c"
Se comenzaron a hacer pruebas sobre la funcion de inicializacion de contexto para AES.
Julio
Semana 5
Lunes
AES:
Se finalizo de llamar a la funcion de inicializacion.
Se comenzaron las pruebas sobre las funciones de encriptado y desencriptado.
Se logro encriptar y desencriptar exitosamente un bloque de plaintext de 16-bytes.
Martes
AES:
Se revisa el codigo de AES, aparentemente la operacion subBytes en la ronda la realiza con una tabla precalculada. Es correcto?
Miercoles
AES:
Se pospone momentaneamente la revision de la funcion aesEncrypt.
Se implemente la lectura de key desde archivo (hex)
Jueves
AES:
Se detectan discordancias con la norma en la expansion de la clave. Se revisa
Viernes
AES:
Se solucina el problema con la expansion de la clave.
Se continua con la solucion a los problemas en aesEncrypt.
Semana 6
Lunes
AES:
Se soluciona la funcion SubBytes para que funciona como en la norma.
Se comienzan los cambios en la funcion MixColumns.
Martes
AES:
Se termino de modificar MixColumns
Se modifico aesEncript para que use MixColumns. El texto cifrado ahora es igual a la norma.
Miercoles
AES:
Se modificó invMixColumns.
Se modficó la expansion de la cave de descifrado.
Se modificó el algoritmo en aesDecrypt (AES equivalent inverse cipher)
Jueves
AES:
Se realizaron pruebas para probar el correcto funcionamiento del algoritmo
Semana 7
Lunes
AES:
Se reeplazó la funcion strtol por strtoll para que funcione con diferentes arquiteturas de microporocesador (x86 y x64)
Se implemento un log en archivo out.txt
Se implemento la modularizacion de la carga de datos y clave desde archivo
Se diseñó e implementó una funcion adptativa para claves de distintas longitudes
Se realizaron pruebas con claves de distintas longitudes
Martes
GCM
Se comenzaron a buscar trabajos sobre GCM.
Se comienza a analizar el código de GCM de Oryx Embedded
Miercoles
AES
Se generó un Makefile para compilar los archivos necesarios
Se implementó el cálculo de los tiempos de procesamiento.
Semana 7
Martes
GCM
Se comienza con la redaccion del main para GCM
Se avanzo con la funcion gcmEncrypt
Miercoles
GCM
Se modificaron los argumentos de las funciones de encriptado y desencriptado (en crypto.h) para que escriban en archivo
Se llama satistactoriamente a la funcion gcmEncrypt, la cual llama correctamente a aesEnccryptBlock. Parace que funciona bien